BAB  IV

TUGAS PEMBANTUAN

Tugas Pembantuan merupakan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan tugas tertentu. Pemberian tugas pembantuan ini disertai dengan pembiayaan, jika tugas pembantuan berasal dari Pemerintah Pusat, maka pembiayaannya berasal dari APBN dan jika tugas pembantuan berasal dari Pemerintah Provinsi, maka pembiayaannya berasal dari APBD Provinsi.

Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekosentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pada Tahun 2016, ada beberapa tugas pembantuan yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu:

- BIDANG KESEHATAN

| - Dasar Hukum | : | - UU Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - UU Nomor: 19 Tahun 2012 tentang APBN Tahun Anggaran 2013. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Kesehatan Republik Indonesia |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak | 2.777.861.000 | 2.733.005.000 | 98,38 | - Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Menerima DIPA tanggal 14 November 2014 N0. DIPA SP-DIPA-024.05.4.080652/2015 - Pembuatan SK Pengelola Kegiatan - Sosialisasi Kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat - Proses Tender - Pelaksanaan Kegiatan - Monitoring dan Evaluasi | Cukup |
|  | Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan | 2.777.861.000 | 2.733.005.000 | 98,38 |  |  |
| II. | Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan | 1.596.718.000 | 1.427.352.050 | 89,39 | - Menyusun Rencana Kerja Anggaran - Menerima DIPA tgl 14 November 2014 Nomor DIPA 024.05.4.080652/2015 - Pembuatan SK Pengelola Kegiatan - Sosialisasi Kegiatan - Pemberdayaan Masyarakat - Penyusunan Rencana Kerja Masyarakat - Proses Tender - Pelaksanaan Kegiatan - Monitoring dan Evaluasi | Cukup |
| 1. | Kegiatan Penyehatan Lingkungan | 1,596,718,000 | 1,427,352,050 | 89,39 |  |  |
| III. | Program Pembinaan Upaya Kesehatan | 3,450,000,000 | 101,120,000 | 2,93 | - Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKAKL) - Menerima DIPA pada tanggal 13 Juli 2015 dengan No. 024.04.4.080653/2015 tanggal 25 Juni 2015 - Dinas Kesehatan menerbitkan SK Tim Pengelola Kegiatan | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar | 3.450.000.000 | 101.120.000 | 2,93 |  |  |
|  | Total | 7.824.579.000 | 4.261.477.050 | 54,46 |  |  |

- SDM Pendukung

Program Penyehatan Lingkungan

| - Jumlah Pegawai | : | 15 orang (5 orang Sanitarian, 10 dari Dinas Kesehatan) |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | D3: 6 orang, S1: 5 orang, S2: 4 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 2 orang, Gol III: 10 orang, Gol IV: 3 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 10 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 5 orang |

Program Pembinaan Usaha Kesehatan

| - Jumlah Pegawai | : | 8 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | D3: 2 orang, S1: 4 orang, S2: 2 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 1 orang, Gol III: 6 orang, Gol IV: 1 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 4 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 4 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

- Kegiatan tidak bisa dilaksanakan awal tahun, terkait dengan DIPA yang belum keluar.

- Tidak cukup waktu untuk melaksanakan kegiatan fisik, dimana waktu yang dibuuhkan selama 6 bulan, sedangkan waktu yang tersedia hanya 3 bulan.

Solusi:

- Konfirmasi dengan Kementerian Kesehatan

- Kegiatan hanya dapat dilaksanakan sampai proses perencanaan

- BIDANG KETRANSMIGRASIAN

| - Dasar Hukum | : | - DIPA No-026.08.4.350147/2016 Tahun Anggaran 2016 - UU Nomor: 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - UU Nomor: 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - UU Nomor: 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia melalui Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi. |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 17.462.959.000 | 16,439,752,900 | 96,00 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
| 1. | Kegiatan Dukungan Managemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Pengembangan Kawasan Transmigrasi | 265.048.000 | 191,290,000 | 99,85 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
| 2. | Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana di Kawasan Transmigrasi | 16.023.843.000 | 16,098,887,000 | 95,77 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
| 3. | Kegiatan Pengembangan Usaha Transmigrasi | 1.122.880.000 | 115,210,900 | 99,53 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
| 4. | Kegiatan Promosi dan Kemitraan | 51.188.000 | 34,365,000 | 70,60 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
|  | Total | 17.462.959.000 | 16.764.012.869 | 96,00 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 15 orang (PNS 11 orang + Sukarela 4 orang) |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 6 orang, S1: 6 orang, S2: 3 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 2 orang, Gol III: 7 orang, Gol IV: 2 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 6 Orang (Eselon II: 1 orang, Eselon III: 2 orang, Eselon IV: 3 orang) |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | - |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

Terjadinya efisiensi anggaran pada akhir tahun, sehingga terjadi pemblokiran pada pagu anggaran (selfbloking) pada kegiatan pembangunan jembatan, sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan 100%.

Solusi:

Pagu dana yang diblokir dianggarkan lagi pada tahun 2017

- BIDANG KETENAGAKERJAAN

| - Dasar Hukum | : | - Nomor SP DIPA-026.04.4.089097/2016 Tahun Anggaran 2016 - UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. - UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. - UU Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun Anggaran 2016. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Penempatan dan Pemberdayaan Tenaga Kerja | 1.027.709.000,- | 1.010.824.000,- | 98,36 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pengembangan dan Peningkatan Perluasan Kesempatan Kerja | 1.027.709.000,- | 1.010.824.000,- | 98,36 | Usulan Proposal ke Propinsi dan Pusat | Cukup |
|  | Total | 1.027.709.000,- | 1.010.824.000,- | 98,36 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 24 orang (PNS 18 orang + Sukarela 6 orang) |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 11 orang, D3: 1 orang, S1: 9 orang, S2: 3 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 1 orang, Gol III: 14 orang, Gol IV: 3 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 7 Orang (Eselon II: 1 orang, Eselon III: 2 orang, Eselon IV: 4 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 8 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

Program dan Kegiatan dapat berjalan dengan baik tanpa mengalami kendala yang berarti.

- BIDANG TANAMAN PANGAN

| - Dasar Hukum | : | - DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor: 018.03.4.089130/2016 tanggal 7 Desember 2015. - Pedoman umum pelaksanaan kegiatan program peningkatan produksi tanaman pangan melalui produktivitas dan mutu hasil tanaman pangan Tahun Anggaran 2016. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | - Kementerian Pertanian Republik Indonesia - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Tanaman Pangan | 9.855.000.000 | 9.855.000.000 | 100 % | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
| 1. | Kegiatan Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia | 9.855.000.000 | 9.855.000.000 | 100 % |  |  |
|  | - Peningkatan Produksi Padi | 1.405.000.000 | 1.405.000.000 | 100 % | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Bantuan Benih Budidaya Padi Inbrida Provitas | 825.000.000 | 825.000.000 | 100 % |  |  |
|  | Alat Tanam | 180.000.000 | 180.000.000 | 100 % |  |  |
|  | Bantuan Budidaya Padi Organik | 400.000.000 | 400.000.000 | 100 % |  |  |
|  | - Peningkatan Produksi Jagung | 8.450.000.000 | 8.450.000.000 | 100 % | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Bantuan Benih Jagung Hibrida | 8.250.000.000 | 8.250.000.000 | 100 % |  |  |
|  | Alat Tanam Jagung | 200.000.000 | 200.000.000 | 100 % |  |  |
|  | Total | 9.855.000.000 | 9.855.000.000 | 100 % |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 8 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 2 orang, S1: 6 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 1 orang, Gol III: 7 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 6 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 2 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

- BIDANG HORTIKULTURA

| - Dasar Hukum | : | - DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor: 018.04.4.089057/2016 tanggal 7 Desember 2016. - Petunjuk Operasional Kegiatan Tugas Pembantuan Ditjen Hortikultura Tahun 2016. - Pedoman umum pelaksanaan kegiatan program peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura ramah lingkungan Tahun 2016. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | - Kementerian Pertanian Republik Indonesia - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Hortikultura Ramah Lingkungan (Satker 04) | 4.113.500.000 | 3.926.949.285 | 95,46 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
| 1. | Peningkatan Produksi dan Produktifitas Produk Sayuran dan Tanaman Obat Ramah Lingkungan | 3.973.500.000 | 3.802.664.185 | 95,70 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Kawasan Bawang Merah | 2.812.500.000 | 2.696.002.575 | 95,86 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | a. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Bawang Merah | 2.812.500.000 | 2.696.002.575 | 95,86 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Kawasan Aneka Cabai | 1.125.000.000 | 1.078.314.610 | 95,85 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Kawasan Cabai Besar | 1.120.000.000 | 1.073.314.610 | 95,83 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Fasilitasi Pengadaan GPS | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Desa Organik Berbasis Sayuran dan Tanaman Obat | 36.000.000 | 28.347.000 | 78,74 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Pembelian Pupuk Organik | 18.000.000 | 14.250.000 | 79,17 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Agesia Hayati | 3.000.000 | 2.625.000 | 87,50 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Benih Sayuran | 15.000.000 | 11.472.000 | 76,48 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
| 2. | Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Pada Ditjen Hortikultura | 140.000.000 | 124.285.100 | 88,78 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
|  | - Dokumen perencanaan, hukum, kehumasan, dan kepegawaian | 11.500.000 | 10.176.000 | 88,49 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Laporan pelaksanaan kegiatan pengembangan hortikultura | 41.600.000 | 27.209.100 | 65,41 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | - Layanan Perkantoran | 86.900.000 | 86.900.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
|  | Total | 4.113.500.000 | 3.926.949.285 | 95,46 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 7 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 2 orang, S1: 5 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 1 orang, Gol III: 5 orang, Gol IV: 1 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 7 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

f. BIDANG PERKEBUNAN

| - Dasar Hukum | : | - DIPA Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2015 Nomor: 018.05.4.089132/2015 tanggal 6 Maret 2015. - Petunjuk Operasional Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan Tahun 2015. - Pedoman Umum Kegiatan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan Tahun Anggaran 2015. - Pedoman Umum Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian Tahun Anggaran 2015. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | - Kementerian Pertanian Republik Indonesia - Dinas Perkebunan Propinsi Sumatera Barat |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian | 123.000.000 | 123.000.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Bakor Bersih | 123.000.000 | 123.000.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
| II | Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Tanaman Tahunan | 1.929.570.000 | 1.929.570.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Tanaman Karet | 1.440.910.000 | 1.440.910.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
| 2. | Kegiatan Pengembangan Tanaman Kelapa | 488.660.000 | 488.660.000 | 100,00 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
|  | Total | 2.052.570.000 | 2.052.570.000 | 100,00 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 7 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | S1: 5 orang, S2: 2 orang |
| - Golongan | : | Gol III: 5 orang, Gol IV: 2 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 7 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

- BIDANG PRASARANA DAN SARANA

| - Dasar Hukum | : | - DIPA Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2016 Nomor: 018.08.4.089137/2016 tanggal 14 Juni 2016. - Pedoman umum pelaksanaan program prasarana dan sarana pertanian Ditjen Prasarana dan Sarana Tahun Anggaran 2016. |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | - Kementerian Pertanian Republik Indonesia - Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Sumatera Barat |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian | 3.760.000.000 | 2.920.000.000 | 77,66 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Lengkap |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Jaringan Irigasi | 3.760.000.000 | 2.920.000.000 | 77,66 | Musrenbang Pertanian, POK/DIPA | Cukup |
|  | Total | 3.760.000.000 | 2.920.000.000 | 77,66 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 8 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | D3: 2 orang, S1: 6 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 1 orang, Gol III: 6 orang, Gol IV: 1 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | - 8 Memberikan laporan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika di daerah. orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menemui kendala yang berarti.

- BIDANG KETAHANAN PANGAN

| - Dasar Hukum | : | Permentan Nomor: 136/Permentan/OT.140/ 12/2014 |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Pertanian Republik Indonesia |
| - SKPD Pelaksana | : | Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan: |  |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat | 713.582.000 | 643.843.008 | 90,23 % | Top Down | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penanganan Rawan Pangan | 221.167.000 | 168.250.900 | 76,07 % | Top Down | Cukup |
| 2. | Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | 402.415.000 | 386.064.608 | 95,94 % | Top Down | Cukup |
| 3. | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya | 90.000.000 | 89.527.500 | 99,48 % | Top Down | Cukup |
|  | Total | 713.582.000 | 643.843.008 | 90,23 % |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 31 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 7 orang, D3: 1 orang, S1: 18 orang, S2: 5 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 5 orang, Gol III: 18 orang, Gol IV: 8 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 13 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 6 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

- Kurangnya motivasi kelompok pemanfaat untuk mempertahankan keberlanjutan program.

- Kecilnya biaya operasional pembinaan, sedangkan lokasi sasaran pembinaan jauh dari pusat kabupaten.

Solusi:

- Peningkatan pembinaan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan serta mendorong motivasi kelompok dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

- Meningkatkan biaya operasional pembinaan.

- BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

| - Dasar Hukum | : | - Undang-Undang No. 14 Tahun 2015 tentang APBN Tahun 2016 - SP DIPA No. 032.04.4.080654/2016 tanggal 07 Desember 2015 |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan | : |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya | 2.050.000.000,- | 782.239.750,- | 38,16 | Bottom Up | Cukup |
| 1. | Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya | 213.160.000,- | 149.651.250,- | 70,21 | Bottom Up | Cukup |
| 2. | Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaa Pembudidayaan Ikan | 1.105.630.000,- | 6.450.000,- | 0,58 | Bottom Up | Cukup |
| 3. | Kegiatan Pengelolaan Sistem Perbenihan Ikan | 663.660.000,- | 583.749.500,- | 87,96 | Bottom Up | Cukup |
| 4. | Kegiatan Pengelolaan Kawasan Perikanan Budidaya | 67.550.000,- | 42.389.000,- | 62,75 | Bottom Up | Cukup |
|  | Total | 2.050.000.000,- | 782.239.750,- | 38,16 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 10 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 16 orang, D3: 3 orang, S1: 20 orang, S2: 5 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 16 orang, Gol III: 23 orang, Gol IV: 5 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 6 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | 4 orang |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

Program Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Budidaya tidak terealisasi 38,16 % disebabkan karena terjadinya:

- Saveblocking anggaran berdasarkan Surat Dirjen Perikanan Budidaya No. 6679/DPB/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 sebesar Rp. 478.593.860,-

- Kegiatan Pengelolaan Sistem Pembenihan (kebun bibit rumput laut) baru selesai 100% pada tanggal 23 Desember 2016 dengan masa keterlambatan selama 35 (tiga puluh lima) hari kalender sehingga kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan yaitu pekerjaan demparm dan pengembangan rumput laut tidak bisa dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena bibit rumput laut untuk kegiatan demparm dan pengembangan berasal dari kebun bibit rumput laut tersebut.

Solusi:

- Mengusulkan ke Kementerian Kelautan dan Perikanan RI agar dana kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan untuk dijadikan dana safblocking mengingat kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan lagi.

- Mengusulkan melalui APBD 2017 untuk melanjutkan kegiatan demparm budidaya rumput laut agar budidaya rumput laut tersebut terus berkembang.

- Semestinya dana saveblocking tersebut dikurangi dari pagu DIPA karena dapat mempengaruhi persentase penyerapan anggaran.

- BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

| - Dasar Hukum | : | DIPA 010.08.4.080658/2016 |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan | : |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 1.066.341.000,- | 1.057.920.520,- | 99,21 | Bottom Up | Lengkap |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu | 1.066.341.000,- | 1.057.920.520,- | 99,21 | Bottom Up | Lengkap |
|  | Total | 1.066.341.000,- | 1.057.920.520,- | 99,21 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 47 orang (PNS 27 orang + Non PNS 20 Orang) |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 20 orang, D3: 3 orang, S1: 16 orang, S2: 8 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 9 orang, Gol III: 14 orang, Gol IV: 4 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 16 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | - |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

- DIPA APBN-P Tahun 2016 masih memuat pekerjaan-pekerjaan yang sudah ada di APBD.

- Tidak dilibatkannya Instansi Pelaksana dalam perencanaan.

Solusi:

- Adanya koordinasi yang baik antara Instansi Pelaksana dengan Instansi Pemberi Tugas dalam penyusunan Anggaran APBN.

- Dapat diterima juklak dan juknisnya sebelum anggaran dimulai.

- BIDANG PERDAGANGAN

| - Dasar Hukum | : | Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 114-DAG/PER/12/2015 |
| --- | --- | --- |
| - Instansi Pemberi Tugas | : | Kementerian Perdagangan Republik Indonesia |
| - SKPD Pelaksana | : | Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kabupaten Pesisir Selatan. |
| - Tabel Program dan Kegiatan | : |  |

| NO. | PROGRAM DAN KEGIATAN | ANGGARAN |  | TINGKAT CAPAIAN (%) | PROSES PERENCANAAN | KONDISI SARANA DAN PRASARANA YG DIGUNAKAN (LENGKAP/CUKUP/MODIFIKASI) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ALOKASI (Rp) | REALISASI (Rp) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I. | Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri | 6.866.213.000,- | 6.822.224.990,- | 99,36 | Bottom Up | Cukup |
| 1. | Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik perdagangan | 6.866.213.000,- | 6.822.224.990,- | 99,36 | Bottom Up | Cukup |
|  | Total | 6.866.213.000,- | 6.822.224.990,- | 99,36 |  |  |

- SDM Pendukung Program dan Kegiatan

| - Jumlah Pegawai | : | 6 orang |
| --- | --- | --- |
| - Kualifikasi Pendidikan | : | SLTA: 3 orang, D3: 1 orang, S1: 1 orang, S2: 1 orang |
| - Golongan | : | Gol II: 3 orang, Gol III: 2 orang, Gol IV: 1 orang |
| - Jumlah Pejabat Struktural | : | 3 orang |
| - Jumlah Pejabat Fungsional | : | - |

- Permasalahan dan Solusi:

Permasalahan:

- Bangunan belum bisa dipergunakan sebagaimana mestinya.

- Terjadi perubahan struktur yang mendasar akibat tanah lokasi yang lunak.

Solusi:

Perlunya tambahan dana Rp. 5.825.000.000,- untuk fisik.

- Hal-hal yang perlu disampaikan:

- DED pembangunan pasar rakyat Tarusan berdasarkan Prototype dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

- DED pasar rakyat tersebut direview design sesuai harga satuan daerah (HSPK) Kabupaten Pesisir Selatan.

- Setelah dilakukan analisa tanah ternyata hasil sondir tanah lokasi pembangunan pasar lunak sampai dengan kedalaman 19,80 M.

- Untuk terlaksananya pembangunan fisik dipilih biaya yang paling murah dengan menggunakan pondasi plat lajur.

- Sesuai dengan perhitungan konsultan perencana dana yang dibutuhkan sampai selesai 100 % adalah Rp. 13.000.000.000,-

- Berdasarkan alokasi dana yang tersedia, pekerjaan yang bisa dilaksanakan hanya pekerjaan struktur, sedangkan lantai kios belum ada.

- Untuk menyelesaikan pekerjaan dimaksud diperlukan dana sebesar  Rp. 5.825.000.000,- (fisik) peruntukan tambahan dana sudah disampaikan tanggal 5 september 2016 dan ditindaklanjuti kembali tanggal 17 Januari 2017 yang dialamatkan:

- Menteri Keuangan

- Menteri Perdagangan

- Menteri PPN/Bappenas