KATA  PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dapat diselesaikan dengan baik.

Tujuan penyusunan Perubahan RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini adalah untuk memberi gambaran rencana kerja  yang bersifat teknis operasional dan kuantitatif bagi pelaksanaan pembangunan kehutanan Sumatera Barat.

Perubahan RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dalam tahun berjalan menunjukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah membantu penyusunan Perubahan RENJA-OPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 ini dan akhirnya semoga dapatmemberikan manfaat bagi yang berkepentingan.

Padang,       Juli 2017

KEPALA DINAS KEHUTANAN

PROVINSI SUMATERA BARAT

Ir. HENDRI OCTAVIA, M.Si

NIP 19581029 198703 1 003

DAFTAR ISI

halaman

| KATA PENGANTAR ................................................................................. |  | I |
| --- | --- | --- |
| DAFTAR ISI........................................................................................... |  | II |
| DAFTAR TABEL...................................................................................... |  | III |
| DAFTAR LAMPIRAN................................................................................ |  | IV |
| BAB I | PENDAHULUAN......................................................................... - Latar Belakang................................................................... - Landasan Hukum............................................................... - Maksud dan Tujuan............................................................ - Sistematika Penulisan......................................................... | 1 1 3 4 5 |
| BAB II | EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU................... - Evaluasi Pelaksanaan Tahun2014 dan Capaian Renstra Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat............................ - Analisa Kinerja Pelayanan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.................................................................. - Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat..................................... - Review Terhadap Rancanagan Awal RKPD........................... - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat......... | 8 8 35 37 43 43 |
| BAB III | TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016....... - Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah ……........……………..... - Tujuan dan sasaran Renja OPD Dinas Kehutanan Tahun 2016................................................................................. - Program dan Kegiatan Renja OPD DinasKehutanan Tahun 2016................................................................................. | 44 44 45 46 |
| BAB IV | PENUTUP................................................................................. | 60 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................................ |  | 61 |

DAFTAR TABEL

Halaman

| Tabel 2.1.1. Pelaksanaan Anggaran yang Bersumber dari Dana APBD Tahun 2014 ........ Tabel 2.1.2. Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 yang bersumber dari dana APBD ........................................... Tabel 2.1.3. Realisasi Program Kegiatan pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2014 yang bersumber dari dana APBN (dana Dekonsentrasi) .......... Tabel 2.3.3.1. Langkah-Langkah Pencapaian Sasaran Strategis........................................ | 12 12 21 32 |
| --- | --- |

DAFTAR LAMPIRAN

|  |  | halaman |
| --- | --- | --- |
| Lampiran 1.Tabel T-VI.C.1 | Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kehutanan ....................... | 54 |
| Lampiran 2.Tabel.T.VI.C.5 | Capaian RKPD Tahun 2016 ................................................................ | 61 |
| Lampiran 3. Tabel T.VI.C.7 | Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018 ...................... | 67 |
| Lampiran 4.Tabel T.VI.C.8 | Rumusan Kebutuhan Program Dan Kegiatan Tahun 2016 Hasil Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ........................................... | 78 |
| Lampiran 5.Tabel T.VI.C.9 | Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 ........................................................................................ | 86 |
| Lampiran 6. Tabel T.VI.C.10 | Rencana Program Dan Kegiatan OPD Tahun 2018 ............................ | 92 |