## EKPPD
REALISASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET PERJANJIAN KINERJA BIRO PEMERINTAHAN TAHUN 2019
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA |  | REALISASI | % CAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA | [5 empty] | HAMBATAN/ PERMASALAHAN |  | TINDAK LANJUT |  | PROGRAM | KEGIATAN |  | INDOKATOR OUTPUT KEGIATAN | TARGET | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN
[7 empty] | AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA |  | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV
1 | Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. | Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) | Tw I |  |  |  | - | Menyusun LPPD Tahun 2018 dengan prosedur: |  |  |  |  | Lambatnya Respon OPD untuk menyampaikan data, informasi dan dokumen yang dibutuhkan dalam LPPD |  | 1. | Penguatan Komitmen OPD untuk menyampaikan data tepat waktu | Pengelolaan Otonomi Daerah | 1 | Pelaksanaan EKPPD Kab/Kota | Terukurnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kab/Kota | 19 Kab/Kota | 100% | 345824000 | 0
[7 empty] | 1 | Mengumpulkan dari dari seluruh OPD | [9 empty] | 2 | Penyusunan LPPD Provinsi dan Pembinaan LPPD Kab/Kota se Sumbar | Tersusunnya LPPD Prov. Sumbar Tahun 2018 | 1 laporan | 100% | 349441850 | 18585911
[7 empty] | 2 | Penyusunan LPPD oleh Tim | [6 empty] | 2. | Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Daerah
[7 empty] | 3 | Konsolidasi data oleh Inspektorat
[7 empty] | 4 | Presentasi data LPPD dihadapan kepala OPD dan Gubernur
[7 empty] | 5 | Penyampaian draft final ke Gubernur untuk ditandatangani
[7 empty] | 6 | Penyampaian LPPD ke Kementerian Dalam Negeri RI
|  |  | Tw II | 2,80 | 2,8511 | 101,83% | - | Mempersiapkan Dokumen Pendukung data dan informasi pada LPPD |  |  |  |  | 1. | Rendahnya hasil Kinerja OPD berdasarkan dokumen/bukti pendukung data dan informasi nilai kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah | 1. | Fasilitasi peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah bagi OPD dilingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat | [7 empty] | 20189555
[7 empty] | - | Melakukan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota |  |  |  |  | 2. | Banyaknya nilai kinerja Pemerintah Kabupaten/ Kota yang turun dibandingkan Tahun lalu | 2. | Pembinaan Pemerintah kabupaten/Kota terkait dengan penyusunan dan EKPPD | [7 empty] | 198862307
|  |  | Tw III |  |  |  | Melakukan EKPPD terhadap LPPD Kabupaten/Kota | [16 empty] | 31305061
44664600
|  |  | Tw IV |  |  |  | 1. | Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan EKPPD Kab/Kota | [15 empty] | 272263607
[7 empty] | 2. | Menyelenggarakan Bimtek Penyusunan LPPD | [5 empty] | Tidak terlasaksananya Bimbingan Teknis Penyusunan LPPD bagi OPD di Lingkungan Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten/Kota karena tidak tersedianya anggaran pada anggaran perubahan. | Pengusulan anggaran Bimtek untuk tahun selanjutnya | [8 empty] | 80736014
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA |  | REALISASI | % CAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA | [5 empty] | HAMBATAN/ PERMASALAHAN |  | TINDAK LANJUT |  | PROGRAM | KEGIATAN |  | INDOKATOR OUTPUT KEGIATAN | TARGET | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN
[7 empty] | AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA |  | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV
2 | Meningkatnya kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan daerah | Jumlah usulan Gubernur tentang kepastian hukum wilayah | Tw I |  |  |  | 1 | Menyusun SK Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Sumatera Barat |  |  |  |  | Terdapat perbedaan usulan koordinat atau garis batas dari masing-masing daerah |  | 1 | Melaksanakan Fasilitasi dan koordinasi dengan TPBD Kabupaten/Kota yang berbatasan. | Administrasi Kewilayahan Pemerintahan Daerah | Penegasan Batas Daerah Kab/Kota di Prov. Sumbar |  | Usulan penegasan batas Kab/Kota di Provinsi Sumatera Barat | 2 segmen | 100% | 239975880 | 33920400
[7 empty] | 2 | Melaksanakan rapat dengan Tim Penegasan Batas Daerah Prov. Sumbar dengan agenda menetapkan rencana kerja | [6 empty] | 2 | Bimbingan teknis dan sosialiasi bagi TPBD Kabupaten
|  |  | Tw II | 1 segmen | 1 segmen | 100% | 1 | Melakukan rapat koordinasi dengan TPBD Prov. Sumbar terkait segmen batas Kab. Solok dengan Kab. Tanah Datar | [6 empty] | 3 | Kajian Keputusan Untuk Usulan Penarikan Garis Batas Dari TPBD Provinsi Sumatera Barat | [7 empty] | 59590778
[7 empty] | 2 | Rapat koordinasi dengan TPBD Tanah Datar dan TPBD Solok
[7 empty] | 3 | Verifikasi koordinat dengan TPBD Tanah Datar dan TPBD Solok
[7 empty] | 4 | Rapat penyampaian usulan TPBD Tanah Datar dan usulan TPBD Kab. Solok
|  |  | Tw III | 1 segmen | 1 segmen | 100% | 1 | Melakukan rapat koordinasi dengan TPBD Prov. Sumbar terkait segmen batas Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman | [15 empty] | 32314400
[7 empty] | 2 | Rapat koordinasi dengan TPBD Tanah Datar dan TPBD Padang Pariaman
[7 empty] | 3 | Verifikasi koordinat dengan TPBD Tanah Datar dan TPBD Padang Pariaman
[7 empty] | 4 | Rapat penyampaian usulan TPBD Tanah Datar dan usulan TPBD Kab. Padang Pariaman
|  |  | Tw IV | 2 segmen | 2 segmen | 100% | 1. | Paparan TPBD Prov. Sumbar tentang segmen batas Kab. Tanah Datar dengan Kab. Solok | [15 empty] | 106891650
[7 empty] | 2. | Paparan TPBD Prov. Sumbar tentang segmen batas Kab. Tanah Datar dengan Kab. Padang Pariaman
[7 empty] | 3. | Verifikasi akhir terhadap 2 segmen
[7 empty] | 2. | Finalisasi 2 segmen batas
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA |  | REALISASI | % CAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA | [5 empty] | HAMBATAN/ PERMASALAHAN |  | TINDAK LANJUT |  | PROGRAM | KEGIATAN |  | INDOKATOR OUTPUT KEGIATAN | TARGET | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN
[7 empty] | AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA |  | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV
3 | Meningkatnya pelayanan administrasi KDH dan DPRD | Jumlah dokumen pelayanan administrasi KDH dan DPRD | Tw I | 6 | 18 | 300% | Fasilitasi pemberhentian KDH, pensiun KDH, izin keluar negeri dengan alasan penting dan cuti kampanye | [5 empty] | 1. | Surat dari Kabupaten/ Kota yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan | 1 | Diperlukan inovasi untuk fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Daerah, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Pengelolaan Otonomi Daerah | 1. | Pelayanan Administrasi KDH | Terlaksananya pelayanan administrasi KDH/WKDH (Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Cuti) | 20 dokumen | 100% | 119576000 | 14691788
[13 empty] | 2 | Kurangnya kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sesuai persyaratan yang telah ditentukan | 2 | Aplikasi online (e-disposisi dan e-proses) agar dipercepat penggunaannya |  | 2. | Pelayanan Administrasi DPRD Provinsi dan Kab/Kota | Terlaksananya pelayanan administrasi DPRD Provinsi/Kabupaten/ Kota | 1 laporan | 100% | 147469980 | 16556000
|  |  | Tw II | 10 | 18 | 180% | Fasilitasi pelimpahan tugas Gubernur, izin keluar negeri dengan alasan penting dan cuti kampanye | [16 empty] | 30397800
21434400
|  |  | Tw III | 30 | 47 | 156,67% | 1 | Fasilitasi pelimpahan tugas Gubernur, izin keluar negeri dengan alasan penting dan cuti kampanye | [15 empty] | 36136140
[7 empty] | 2 | Fasilitasi pemberhentian dan pengangkatan angggota DPRD Kab/Kota | [15 empty] | 45660180
[7 empty] | 3 | Fasilitasi pengangkatan Pimpinan DPRD Kab/Kota
|  |  | Tw IV | 14 | 20 | 142,86% | 1. | Fasilitasi pengangkatan Pimpinan DPRD Kab/Kota | [15 empty] | 32367800
63028693
NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET KINERJA |  | REALISASI | % CAPAIAN | PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA | [5 empty] | HAMBATAN/ PERMASALAHAN |  | TINDAK LANJUT |  | PROGRAM | KEGIATAN |  | INDOKATOR OUTPUT KEGIATAN | TARGET | REALISASI | ANGGARAN | REALISASI ANGGARAN
[7 empty] | AKSI YANG TELAH DILAKUKAN UNTUK PENCAPAIAN TARGET KINERJA |  | Tw I | Tw II | Tw III | Tw IV
4 | Meningkatnya tata kelola organisasi | Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja | Tw I |  |  |  | 1. | Menyusun LAKIP |  |  |  |  | Belum finalnya cascading Biro Pemerintahan yang mengacu pada Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 065-1038-2018 |  | Percepatan penyusunan cascading Biro Pemerintahan |  | Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |  | Tersedianya dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja SKPD | B | BB | 119576000 | 1936000
[7 empty] | 2. | Mengikuti proses pembahasan dan evaluasi LAKIP
|  |  | Tw II | B | BB | 90,74 | Monitoring dan evaluasi rencana aksi | [16 empty] | 1968000
|  |  | Tw III | [20 empty] | 3090000
|  |  | Tw IV |  |  |  | Monitoring dan evaluasi rencana aksi | [16 empty] | 8957500
Kepala Biro Pemerintahan
Drs. Iqbal Ramadi Payana,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19680803 198809 1 001